## 6.ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
(別紙3 様式20号)
令和 6 年度 モニタリング結果報告書
１．活動の目標
タイプ名：
目 標：
モニタリング調査方法：
対象地：
面 積：
２．活動実施前の標準地の状況（令和6年度） |  | 写 真
標準地 の状況 を記載
３．活動１年目の標準地状況（令和6年度）
標準地 の状況 を記載
|  |  | 2000 | 1.8 | 3600
|  |  | 1700 | 1.8 | 3060 | 540 | 37.5%
| 目標達成度 |  | 1300 | 1.8 | 2340 | 720 | 87.5%
|  |  | 1200 | 1.8 | 2160 | 1440
次年度に向けた改善策
４．活動２年目の標準地の状況（令和 年度）
標準地 の状況 を記載
目標達成度
次年度に向けた改善策
５．活動３年目の標準地の状況（令和 年度）
標準地 の状況 を記載
目標達成度

## 6.ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ(1年目)
(別紙3 様式20号)
令和 6 年度 モニタリング結果報告書
１．活動の目標
タイプ名：地域環境保全タイプ（里山林保全）
目 標：景観の良い広葉樹林にする
モニタリング調査方法：100㎡あたりの本数調査
対象地:：〇〇市町村字〇〇
面 積： 1.8ha
２．活動実施前の標準地の状況（令和5年度） |  |  |  | 写 真
| 標準地 の状況 を記載 | プロット 10m×10m
100㎡あたり20本(2,000本/ha)
2,000本/ha×1.8ha=3,600本
目標：1,200本/ha
３．活動１年目の標準地状況（令和5年度）
| 標準地 の状況 を記載 | プロット 10m×10m
100㎡あたり17本(1,700本/ha)
|  | 全体で、540本伐採 |  |  | 2000 | 1.8 | 3600
[5 empty] | 1700 | 1.8 | 3060 | 540 | 37.5%
| 目標達成度 | 38% |  |  | 1300 | 1.8 | 2340 | 720 | 87.5%
|  | ※最終目標に対し何％達成できているかを記入 |  |  | 1200 | 1.8 | 2160 | 1440
| 次年度に向けた改善策 | 樹間が空いてきて、作業がしやすくなったので、
来年度は伐採本数を増やしたい。
４．活動２年目の標準地の状況（令和 年度）
標準地 の状況 を記載
目標達成度
次年度に向けた改善策
５．活動３年目の標準地の状況（令和 年度）
標準地 の状況 を記載
目標達成度
8
※撮影場所に印を付け、
必ず同じ場所を撮影して下さい。
【活動1年目の記載例】

## 6.ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ(２年目)
(別紙3 様式20号)
令和 6 年度 モニタリング結果報告書
１．活動の目標
タイプ名：地域環境保全タイプ（竹林整備）
目 標：竹林の景観をよくし、たけのこの採れる竹林を目指す
モニタリング調査方法：100㎡あたりの本数調査
対象地:：〇〇市町村字〇〇
面 積： 0.7ha
２．活動実施前の標準地の状況（令和3年度） |  |  |  | 写 真
| 標準地 の状況 を記載 | プロット 10m×10m
100㎡あたり70本(7,000本/ha)
7,000本/ha×0.7ha=4,900本
竹の種類：モウソウ竹
目標：3,500本/ha
３．活動１年目の標準地状況（令和4年度）
| 標準地 の状況 を記載 | プロット 10m×10m
100㎡あたり58本(5,800本/ha)
|  | 840本伐採し、枯れ竹の除去も行った。 |  |  | 7000 | 0.7 | 4900
[5 empty] | 5800 | 0.7 | 4060 | 840 | 34.29%
| 目標達成度 | 34% |  |  | 4000 | 0.7 | 2800 | 1260 | 85.71%
|  | ※最終目標に対し何％達成できているかを記入 |  |  | 3500 | 0.7 | 2450 | 2450
| 次年度に向けた改善策 | 今年度は、枯竹の除去に手間を取られたが
来年度からは、新しく生える竹も含めての伐採
本数をさらに増やして作業効率を上げていきたい。
４．活動２年目の標準地の状況（令和5年度）
| 標準地 の状況 を記載 | プロット 10m×10m
100㎡あたり40本(4,000本/ha)
1,260本伐採し、林内に集積した。
| 目標達成度 | 86%
※最終目標に対し何％達成できているかを記入
| 次年度に向けた改善策 | 目標数値(3,500本/ha)には達していないが、
ﾀｹﾉｺ採取に適した、景観の良い竹林が形成できた
ので、次年度は、別の場所の整備を行う。
５．活動３年目の標準地の状況（令和 年度）
標準地 の状況 を記載
目標達成度
9
※撮影場所に印を付け、
必ず同じ場所を撮影して下さい。
※「２．活動実施前の状況」と、「３．1年目の状況」を記載し、 写真を添付して下さい。
【活動2年目の記載例】